## 2-илова
2025 йилнинг 1-чорагида
Uzbekistan Airways АЖ капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга оширилаётган лойихаларнинг ижроси тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
Т/р | Буюртмачи | Лойиханинг номланиши | Лойиха қуввати | Лойихани амалга ошириш даври | Пудратчи тўғрисида маълумотлар |  | Лойиха амалга ошириш қиймати (минг сўм) | Шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўм) шу жумладан: | Лойихани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар)
[5 empty] | Пкдратчи номи | Корхона СТИРи |  | 2025 йил I-чорак
1 | «TASHKENT-SHARQIY AIRPORT» МЧЖ | "Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный"" | Объект | 01.05.2024 - 30.06.2025 | СП ООО "BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS" | 207103754 | 1.527e+12 | 48180900155.19 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | ООО "SMNU" | 202227209 | 303663913799 | 6706405077.8 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | ГУ "ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ КЛАСТЕРА ЎЗЙЎЛКЎПРИК" | 200662191 | 1200000000000 | 16720212397 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | ГУП Строительное объединение Администрации Президента Республики Узбекистан | 204276749 | 5197667265 | 2827371617 | бюджетдан ташқари маблағлар
[5 empty] | AHK International FZCO |  | 33 457 527,35 долларов США | 18 989 081,87 долларов США | бюджет маблағлари
2 | «TASHKENT-SHARQIY AIRPORT» МЧЖ | РП "«ПРОЕКТ 2-ЭТАПА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОДРОМА ЗААМИН» | Объект | 30.02.2024 - 30.11.2024 | УК "Зомин тумани йўллардан фойдаланиш" | 200336160 | 91358887864 | 10466649828 | бюджетдан ташқари маблағлар
3 | «TASHKENT-SHARQIY AIRPORT» МЧЖ | СТРОИТЕЛЬСТВО ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА В ГОРОДЕ КОКАНД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Объект | 01.01.2024 - 30.04.2024 | ЧП "MJN HOUS" | 307582885 | 44615762115 | 43524002256 | бюджетдан ташқари маблағлар
4 | «TASHKENT-SHARQIY AIRPORT» МЧЖ | Капитальный ремонт Административного здания филиала Ао Uzbekistan Avirways по ул. Ш. Руставели 9 г. | Объект | 01.06.2024 - 30.02.2025 | OOO "FUTURE INVEST GROUP" | 303287946 | 24659836992 | 9722522508.82 | бюджетдан ташқари маблағлар

## 6-илова
2025 йилда
ООО «TASHKENT-SHARQIY AIRPORT» томонидан қурилиш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишлари бўйича ўтказилган танловлар (тендрлар) тўғрисидаги
МАЪЛУМОТЛАР
Т/р | Хисоб даври | Тадбир номи | Молиялаштириш манбаси* | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури | Пудратчи тўғрисида маълумотлар |  | Шартноманинг умумий қиймати (минг сўм)
[5 empty] | Пкдратчи номи | Корхона СТИРи
1 | 24.09.2024г. | Капитальный ремонт Административного здания филиала Ао Uzbekistan Avirways по ул. Ш. Руставели 9 г. | Собственные средства АО «Uzbekistan Avirways» | E-tendr.uz | OOO "FUTURE INVEST GROUP" | 303287946 | 24659836.992